к Приказу №3 от 09.01.2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научногопрофиля «Точка роста» в МБОУ  СОШ с ХонделенБарун-Хемчикскогокожууна РТ на 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о создании Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на базе МБОУСОШ с. ХонделенБарун-Хемчикскогокожууна РТ | январь 2024 | Директор школы | Приказ |
| 2. | Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» МБОУ СОШ с. ХонделенБарун-Хемчикскогокожууна РТ | январь 2024 | Директор школы | Приказ, Положение |
| 3. | Утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ с. ХонделенБарун-Хемчикскогокожууна РТ на 2024 год | январь 2024 | Директор школы | Приказ, Дорожная карта |
| 4. | Утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на 2024 – 2025 годы | Февраль 2024 | Директор школы | Приказ, Медиаплан |
| 5. | Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с. ХонделенБарун-Хемчикскогокожууна РТ на педагогическом совете | май 2024 | Директор школы | Протокол ПС |
| 6. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра образования, обучение новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников повышения квалификации | декабрь – май 2024 | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста» | Свидетельство (удостоверения) о повышении квалификации |

|  | на онлайн -платформе, проводимом ведомственным офисом национального «Образования»; - обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» | Июнь- Август 2024 | Директор школы, завхоз | Помещения Центра, соответствующие типовому дизайнпроекту, проекту зонирования, брендированию |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия» | Август 2024 | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста» | Приказ, рабочие программы |
| 9. | Разработка и утверждение занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования, проводимых на базе Центра естественно-научного профиля «Точка роста» | Август 2024 | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», зам. по ВР | Приказ, программы занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| 10. | Проведение на базе школы семинаров по организации работы и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» | В течение года | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра |  |
| 11. | Обеспечение выполнения Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» | В течение года | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра |  |
| 12. | Открытие Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» | Сентябрь 2024 | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста» | Информационное освещение |
| 13. | Информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» | В течение года | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста» | Информационное освещение |
| 14. | Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы | В течение года | Директор школы, руководитель Центра «Точка роста» | Размещение Информации |